**FIȘA PROIECTULUI:**

|  |
| --- |
| Titlul proiectului:   |
| O CALITATE MAI BUNĂ A SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT PRESTATE COPIILOR ÎN CONTACT CU LEGEA |
| Donator: UNICEF MOLDOVA |
| Durata: 01 octombrie 2014 - 31 decembrie 2015 |
| Regiunea: Republica Moldova |

|  |
| --- |
| Scopul proiectului:  |
| Asigurarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat prestate copiilor în contact cu legea prin elaborarea standardelor de calitate şi implementarea mecanismului de monitorizare externă a calităţii.  |

|  |
| --- |
| Obiectiv 1. |
| Elaborarea participativă a standardelor de calitate şi a instrumentelor de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat prestate copiilor în contact cu legea. |
| * Elaborarea standardelor de calitate privind acordarea asistenţei juridice garantate de stat copiilor în conflict cu legea, victime şi martori ale infracţiunilor;
 |
| * Elaborarea instrumentelor de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat pe cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea, victime şi martori ale infracţiunilor;
 |
| * Elaborarea materialului informativ cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.
 |

|  |
| --- |
| Obiectiv 2. |
| Formarea de formatori în vederea asigurării instruirii continue calitative în domeniul protecţiei drepturilor copiilor în sistemul de justiţie |
| * 15 avocaţi participanţi ai cursului de formare de formatori;
 |
| * Lista de avocaţi instruiţi propusă spre aprobare de către CNAJGS în calitate de traineri oficiali în cadrul sistemului de asistenţă juridică garantată de stat;
 |
| * Avocaţii instruiţi propuşi ca traineri în cadrul instruirilor organizate de către CNAJGS, inclusiv prin intermediul INJ şi alţi parteneri de dezvoltare ai CNAJGS
 |

|  |
| --- |
| Obiectiv 3. |
| Consolidarea abilităţilor profesionale ale avocaţilor ce acordă AJGS pe cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea, victime şi martori ale infracţiunilor; |
| * Elaborarea curriculei de instruire pentru avocaţii ce acordă AJGS pe cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea, victime şi martori ale infracţiunilor;
 |
| * Desfăşurarea a 3 cursuri de instruire pentru avocaţi cu privire la acordarea AJGS pe cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea, victime şi martori ale infracţiunilor;
 |
| * Stabilirea unui dialog cu Institutul Naţional al Justiţiei în vederea utilizării curriculei de instruire pentru avocaţii ce acordă AJGS pe cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea, victime şi martori ale infracţiunilor la viitoarele cursuri de instruire continuă.
 |

|  |
| --- |
| Obiectiv 4. |
| Consolidarea abilităţilor de interacţiune a avocaţilor cu alţi reprezentanţi (mediatori, consilieri de probaţiune, parajurişti, reprezentanţii APL) ce lucrează cu şi pentru copiii în conflict cu legea, victime şi martori ale infracţiunilor; |
| * Desfăşurarea a 3 Ateliere de instruire bazate pe grupuri mixte cu privire la consolidarea abilităţilor de interacţiune între avocaţi, mediatori, consilieri de probaţiune, parajurişti, reprezentanţii APL şi angajaţi ai Oficiilor teritoriale ale CNAJGS pe cauzele ce implică copiii în conflict cu legea.
 |

|  |
| --- |
| Obiectiv 5. |
| Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat prestate copiilor în conflict cu legea, victime şi martori ale infracţiunilor. |
| * Pretestarea mecanismului de monitorizare externă a calităţii asistenţei juridice garantate de stat (10 cauze a 2 avocaţi);
 |
| * Monitorizarea externă a calităţii asistenţei juridice garantate de stat (50 cauze a 10 avocaţi OT Chişinău şi OT Bălţi);
 |
| * Desfăşurarea vizitei de studiu în Scoţia cu scopul de a revizui mecanismul de monitorizare a calităţii implementat şi adaptarea acestuia condiţiilor Republicii Moldova;
 |
| * Elaborarea Raportului final de către un monitor cu înserarea recomandărilor, luat în considerare de către CNAJGS.
 |

|  |
| --- |
| Rezultatele calitative. |
| * Instituţionalizarea în cadrul sistemului de asistenţă juridică garantată de stat a standardelor de calitate privind acordarea asistenţei juridice garantate de stat copiilor în contact cu legea;
 |
| * Avocaţi instruiţi de către un grup de formatori cu privire la standardele de calitate;
 |
| * Elaborarea şi instituţionalizarea instrumentelor de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat prestate pe cauzele penale cu implicarea copiilor;
 |
| * Mediatizarea în rândul cetăţenilor cu privire la dreptul la asistenţă juridică garantată de stat.
 |